Аналитическая справка к годовому отчету о реализации

и оценке эффективности   муниципальной     программы

«Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2017- 2030  годы» за 2024 год

Муниципальная     программа «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2017- 2030  годы», утверждена  постановлением администрации Протасовского сельского поселения от 12  декабря  2016 года    №73 ( с изменениями от 19.08.2019 г.№42)

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района  (Далее – Программа) разработана на основании и с учётом следующих правовых актов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года  № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».

- Закон Республики Мордовия от 01 октября 2008 г. N 94-З "О Стратегии социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 года"

- Генеральный план Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района  утвержденный решением Совета депутатов Протасовского сельского поселения от 12 мая 2011 года №158

- Государственная программа Устойчивого развития сельских территорий Республики Мордовия на 2014-2017 годы и на период до 2020 года, утвержденная Правительством Республики Мордовия 06 сентября 2013 года № 373

Реализация мероприятий настоящей программы позволит обеспечить развитие социальной инфраструктуры  Протасовского сельского поселения, повысить уровень жизни населения, сократить миграционный отток  квалифицированных трудовых ресурсах.

Программный метод, а именно разработка  программы комплексного развития социальной инфраструктуры Протасовского сельского поселения на 2017-2030 годы, требуется для утверждения перечня планируемых к строительству и нуждающихся в реконструкции и ремонте социальных объектов, расположенных на территории сельского поселения, а также для определения объема и порядка финансирования данных работ за счет дополнительных поступлений.

Главной целью Программы является обеспечение развития социальной инфраструктуры сельского поселения, повышение уровня и качества жизни населения на территории Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики.

Программа должна быть направлена на решение следующих основных задач:

-Развитие социальной инфраструктуры Протасовского сельского поселения  путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока.

- развитие системы здравоохранения за счет строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов здравоохранения;

- привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений;

- сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности;

-  улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов транспортной инфраструктуры, жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства, мест массового отдыха и рекреации..

Основные Программные мероприятия направлены на:

- Повышение качества, комфортности и уровня жизни населения сельского поселения

- -Обеспеченность граждан жильём,

- -нормативная доступность и обеспеченность объектами социальной инфраструктуры жителей.

Реализация Программы осуществляется через систему программных мероприятий разрабатываемых муниципальных программ Протасовского сельского поселения, а также с учетом федеральных проектов и программ, государственных программ Республики Мордовия и муниципальных программ Большеигнатовского муниципального района, реализуемых на территории поселения.

- В соответствии с изложенной в Программе политикой администрация Протасовского сельского поселения должна разрабатывать муниципальные программы, конкретизировать мероприятия, способствующие достижению стратегических целей и решению поставленных Программой задач

Общая степень достижения целей программы составляет 55,4%. Эффективность Программы невозможно рассчитать из-за отсутствия финансирования. Продолжить в 2025 году реализации Программы и выделить бюджетные ассигнования в полном объеме