ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1

# Сведения
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2024 - 2030 гг» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельная величина потребления электрической энергии | кВт ч на 1 человека |  | 30,42 | 2,9 | Показатель не выполнен |
| 2. | Удельная величина потребления природного газа муниципальными бюджетными учреждениями | ед м3 на 1 человека населения |  | 47,49 | 43.47 | Показатель не выполнен |
| 3 | Количество зданий муниципальной собственности, полностью оснащенных энергосберегающими источниками электрической энергии для обеспечения освещенности | % |  | 96 | 100 | 100 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2

# Сведения
о степени выполнения основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы, мероприятий подпрограмм

| N п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (руководитель / Ф.И.О.) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2024 - 2030 гг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Назначение ответственных за энергосбережение в учреждениях и организациях ского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района | Администрация Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района | 1 квартал 2024 | 1 квартал 2024 | 1 квартал 2024 | 1 квартал 2024 | Внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов | Внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов |  |
| 2 | Пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения | Администрация Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района | 1 квартал 2024 | 4 квартал 2024 | 1 квартал 2024 | 4 квартал 2024 | Экономия бюджетных средств | Экономия бюджетных средств |  |
| 3 | Оснащение зданий сооружений, строений приборами учёта используемых энергетических ресурсов (электро, газо снабжение). | Администрация Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района | 1 квартал 2024 | 4 квартал 2024 |  |  | Снижение уровня затрат бюджета сельского поселения на оплату коммунальных ресурсов | Не выполнено |  |
| 4 | Разработка графика обязательных энергетических обследований учреждений | Администрация Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района | 1 квартал 2024 | 4 квартал 2024 |  |  | Снижение уровня затрат бюджета сельского поселения на оплату коммунальных ресурсов | Не выполнено |  |
| 5 | Замена ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в зданиях, сооружениях | Администрация Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района | 1 квартал 2024 | 4 квартал 2024 |  |  | Снижение уровня затрат бюджета сельского поселения на оплату коммунальных ресурсов | Не выполнено |  |
| 6 | Замена осветительных приборов на фасадах зданий и уличного освещения с установкой датчиков движения | Администрация Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района | 1 квартал 2024 | 4 квартал 2024 |  |  | Снижение уровня затрат бюджета сельского поселения на оплату коммунальных ресурсов | Не выполнено |  |
| 7 | Модернизация оборудования, используемого для выработки электрической энергии, передачи электрической энергии, замена оборудования на с более высоким коэффициентом полезного действия | Администрация Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района | 1 квартал 2024 | 4 квартал 2024 |  |  | Снижение уровня затрат бюджета сельского поселения на оплату коммунальных ресурсов | Не выполнено |  |
| 8 | Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и последующему признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | Администрация Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района | 1 квартал 2024 | 4 квартал 2024 |  |  | Создание системы мониторинга энергоэффективности в бюджетной сфере | Не выполнено |  |
| 9 | Мероприятие по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проведению мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов | Администрация Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района | 1 квартал 2024 | 4 квартал 2024 |  |  | Создание системы мониторинга энергоэффективности в бюджетной сфере | Не выполнено |  |
| 10 | Мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию указанных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами, в соответствии с законодательством Российской Федерации | Администрация Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района | 1 квартал 2024 | 4 квартал 2024 |  |  | Создание системы мониторинга энергоэффективности в бюджетной сфере | Не выполнено |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3

# Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на

# реализацию муниципальной программы

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз/Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2024 - 2030 гг» | Администрация Протасовскогосельского поселения |  |  |  |  | Финансирование отсутствует |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.4

Сведения

об использовании бюджета муниципального образования, республиканского и федерального бюджетов,

внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2024г.

(тыс. руб.)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2024 - 2030 гг» | всего | 9,0 | Без финансирования на 2024 год |
| 1.1. |  |  | местный бюджет |  |  |
| 1.2. |  |  | республиканский бюджет |  |  |
| 1.3. |  |  | федеральный бюджет |  |  |
| 1.4 |  |  | внебюджетные источники | 9,0 |  |
| 2. | Мероприятие | Назначение ответственных за энергосбережение в учреждениях и организациях | всего | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
| 2.1. |  |  | местный бюджет |  |  |
| 2.2. |  |  | республиканский бюджет |  |  |
| 2.3. |  |  | федеральный бюджет |  |  |
| 2.4. |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 3 |  | Пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения |  | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
| 3.1 |  |  | местный бюджет |  |  |
| 3.2 |  |  | республиканский бюджет |  |  |
| 3.3 |  |  | федеральный бюджет |  |  |
| 3.4 |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 4. |  | Оснащение зданий сооружений, строений приборами учёта используемых энергетических ресурсов (электро, газо снабжение). |  | Не требует финансирования на 2024 год | Не требует финансирования на 2024 год |
| 4.1 |  |  | местный бюджет |  |  |
| 4.2 |  |  | республиканский бюджет |  |  |
| 4.3 |  |  | федеральный бюджет |  |  |
| 4.4 |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 5 |  | Разработка графика обязательных энергетических обследований учреждений |  | Не требует финансирования на 2024 год | Не требует финансирования на 2024 год |
| 5.1 |  |  | местный бюджет |  |  |
| 5.2 |  |  | республиканский бюджет |  |  |
| 5.3 |  |  | федеральный бюджет |  |  |
| 5.4 |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 6 |  | Замена ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в зданиях, сооружениях |  | 3,0 | Без финансирования |
| 6.1 |  |  | местный бюджет |  |  |
| 6.2 |  |  | республиканский бюджет |  |  |
| 6.3 |  |  | федеральный бюджет |  |  |
| 6.4 |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 7 |  | Замена осветительных приборов на фасадах зданий и уличного освещения с установкой датчиков движения |  | 6,0 | Без финансирования |
| 7.1 |  |  | местный бюджет |  |  |
| 7.2 |  |  | республиканский бюджет |  |  |
| 7.3 |  |  | федеральный бюджет |  |  |
| 7.4 |  |  | внебюджетные источники | 6,0 |  |
| 8 |  | Модернизация оборудования, используемого для выработки электрической энергии, передачи электрической энергии, замена оборудования на с более высоким коэффициентом полезного действия |  | Не требует финансирования на 2024 год | Не требует финансирования на 2024 год |
| 8.1 |  |  | местный бюджет |  |  |
| 8.2 |  |  | республиканский бюджет |  |  |
| 8.3 |  |  | федеральный бюджет |  |  |
| 8.4 |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 9 |  | Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и последующему признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества |  | Без финансирования | Без финансирования |
| 9.1 |  |  | местный бюджет |  |  |
| 9.2 |  |  | республиканский бюджет |  |  |
| 9.3 |  |  | федеральный бюджет |  |  |
| 9.4 |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 10 |  | Мероприятие по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проведению мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов |  | Без финансирования | Без финансирования |
| 10.1 |  |  | местный бюджет |  |  |
| 10.2 |  |  | республиканский бюджет |  |  |
| 10.3 |  |  | федеральный бюджет |  |  |
| 10.4 |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 11 |  | Мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию указанных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами, в соответствии с законодательством Российской Федерации |  | Без финансирования | Без финансирования |
| 11.1 |  |  | местный бюджет |  |  |
| 11.2 |  |  | республиканский бюджет |  |  |
| 11.3 |  |  | федеральный бюджет |  |  |
| 11.4 |  |  | внебюджетные источники |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.5

# Информация

# о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы

# в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (дата и № нормативного правового акта, дата и № справки о перераспределении) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сумма (тыс. руб.) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| 3. | Всего |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.6

к Методическим рекомендациям по разработке

и реализации муниципальных программ

муниципальных образований в

Республике Мордовия

# Информация
об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы в отчетном году

| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.20 ___г. <*> | Первоначально доведенное муниципальные задания |  | Муниципальные задания с учетом корректировки |  | Причины корректировок | Фактическое исполнение |  | Остаток средств на 01.01.20 __г. <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

<*> остаток средств на начало отчетного года.

<**> остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.7

Сведения

о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 01.01.2025 г.

Наименование муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Протасовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района на 2024-2030 г.г.»

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Содержание изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |